## Feuil1
Module | Pages | Description | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Version 1
Sujet |  | Lecture du sujet | Tous | 10 | 10 | 0 | 100
Refactorisation |  | Initialisation des dépendances Flight PHP | Tendry | 10 | 10 | 0 | 100
Base | base.sql | Création de table (Villes, Régions, Dons, Besoins, Besoin_Type) | Miaro | 15 | 30 | 0 | 100
Base | data.sql | Insertion de données de Test | Miaro | 5 | 15 | 0 | 100
Base | vue.sql | Vue pour les fonctions | Tous | ?? | ?? | 0
Affichage (Front) | index.php | Formulaire d'insertion et affichage de la liste | Miaro | 30 | 30 | 0 | 100
Backend | index.php | Modele et controller (ville et régions) | Tendry | 10 | 10 | 0 | 100
Backend | index.php | Modele et controller (Besoins) | Miaro | 25 | 20 | 0 | 100
Pages | formDon.php | Front et Back | Mihaja | 30 | 35 | 0 | 100
Pages | formDon.php | Liste des dons | Mihaja | 10 | 10 | 0 | 100
Pages | besoinForm.php | Front et Back | Tendry | 30 | 55 | 0 | 100
Design | layout.php | Arrangement du design des pages avec layout | Tendry | 10 | 0 | 10 | 0
Déploiement |  | Déploiement sur serveur |  | 10 | 10 | 0 | 100
Version 2
Sujet |  | Lecture du sujet | Tous | 10 | 10 | 0 | 100
Pages | listeBesoinVille.php | Achat des besoins si il y a l'argent | Tendry | 60 | 150 | 0 | 100
Pages | simulation.php | Page de simulation des achats des validations | Mihaja | 60 | 180 | 0 | 100
Pages | recapitulation.php | Page de recapitulation des besoins | Miaro | 120 | 150 | 0 | 100
Déploiement |  | Déploiement sur serveur |  | 10 | 10 | 0 | 100
Version 3
Pages | don.php | Mode proche des dons | Tendry | 60 | 120 | 0 | 100
Pages | don.php | Mode des plus petites quantités des dons | Mihaja | 60 | 120 | 0 | 100
Base | data.sql | Plusieurs villes peuvent avoir le meme besoin | Mihaja | 10 | 5 | 0 | 100
Pages | don.php | Mode proportionnelle des dons | Miaro | 60 | 90 | 0 | 100
Pages | layout.php | Reinitialisation des bases | Miaro | 30 | 35 | 0 | 100
Déploiement |  | Déploiement sur serveur |  | 10 | 5 | 5 | 50